## PMS
Untuk menjamin kapal Utama siap beroperasi dan memastikan kelaiklautan kapal tetap terjaga, kami melaksanakan Plan Maintenance System (PMS) periode Januari - Desember 2026 sebagai berikut :
PT.LINTAS SAMOEDRA GLOBALINDO | [44 empty] | PCA-G.01
PLAN MAINTENANCE SYSTEM (PMS) | [44 empty] | PK |  |  | THN 2026
Nama kapal |  | : KM.
Nama Pekerjaan |  | : PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT MEKANISME SWASTA TRAYEK …......ANGGARAN 2026
Jangka Waktu Pelaksanaan |  | 365 hari
1. SHIP’S CONTRUCTION (Kontruksi kapal)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Bottom plating | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
2 | Deck plating | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
3 | Side plating | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
4 | Ballast tanks | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
5 | Cargo holds | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
Pengecekan secara visual harus dilakukan sebelum memuat cargo
6 | Crew accomodasi | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
Pengecekan secara visual harus dilakukan untuk kebersihan
7 | Rudder / rudder post | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
8 | Propeller | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
9 | Anchor | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
10 | Anchor chain | Inspeksi akan dilakukan dan perbaikan sesuai yang diperlukan (D.D)
2. MAIN ENGINE (Mesin Induk)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Engine bed, block | Menambah kekencangan tegangan baut-baut dan baut jangkar
2 | Crank case | Pemeriksaan crank, cam, gear, dan rantai
3 | Crank deflection | Mengukur pembelokan/defleksi pada kondisi muat dan ballast
4 | Cylinder cover | Buka dan check/periksa
5 | Exhaust valves | Penggantian Check pada seal/segel (valves steam dan valves), kerusakan akibat karatan pada valves box dan kondisi panas
6 | Fuel valves | Penggantian
7 | Starting valves | Penggantian
8 | Safety valves | Penggantian
9 | Indicator valves | Penggantian
10 | Piston | Piston dicabut dan servis pemeliharaan
Mengukur ring piston (pada ujung ring)
Buka, inspeksi kepala piston crown
11 | Stuffing box | Servis pemeliharaan untuk stuffing box (CMS)
12 | Main bearing | Buka dan periksa (CMS)
13 | Crank pin bearing | Buka dan periksa (CMS)
14 | Crosshead pin bearing | Buka dan periksa (adkan dalam group karena banyak crosshead bearing)
15 | Thrust bearing | Buka dan periksa
16 | Fuel pump | Penggantian/pemeliharaan
Pemeliharaan pada delivery valves
Pemeliharaan pada plunger & barrel
17 | Remote Manoeuvering System | Buka dan periksa oleh ahli/expet
Penggantian turbocharger L.O setiap 1.500 jam, governor L.O setiap tahun
18 | Governor | Pemeliharaan oleh ahli
19 | Turbocharger rotor | Buka dan pemeliharaan
20 | Turbocharger blade | Bersihkan dengan mencuci,
Bersihkan filter udara
21 | L.O. sump tank | Bersihkan
22 | L.O. analysis | Bersihkan
23 | F.O. piping | Buka, bersihkan saringan
24 | L.O. piping | Buka, bersihkan saringan
25 | Air cooler | Bersihkan dengan chemical untuk kedua sisi
3. SHAFTING SYSTEM (Sistem shaft)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Intermediate shaft bearing | Buka, inspeksi termasuk intermediate shaft, survey (D.D/CMS)
2 | Propeller shaft | Dicabut keluar, inspeksi (magnaflux test) (D.D/CMS)
3 | Sistem tube bearing | Pemeriksaan
4 | Stem tube line L.O | Pembaharuan minyak
Bersihkan saringan minyak L.O
5 | Steam tube seals | Perawatan (D.D/CMS)
4. EXHAUST GAS ECONOMIZER
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Smoke / water side | Bersihkan (cuci dengan air)
2 | Smoke side | Bersihkan dengan soot blower
5. AUXILARY BOILER (Boiler bantu)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Smoke / water side | Buka, bersihkan dan periksa
2 | Boiler attached valves | Buka, hadapkan le atas, perawatan dan periksa
3 | Safety valves | Buka, hadapkan ke atas, perawatan dan periksa
4 | Oil burning system | Periksa, penyesuaian/penyetelan
5 | Control system | Periksa, penyesuaian/penyetelan
6 | Fuel piping | Bersihkan saringan
7 | Water piping | Bersihkan saringan
6. GENERATOR DIESEL ENGINE (Mesin generator diesel)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Engine bed, block | Periksa, penyetelan tekanan baut dan baut jangkar
2 | Crank case | Periksa crank, cam, gear
3 | Crank deflection | Mengukur pembelokan/defleksi
4 | Cylinder cover | Overhaul (termasuk valves) setiap 3.500 jam & injector setiap 500 jam
5 | Piston | Cabut, mengukur, perbaharui ring piston setiap 5.000-6.000 jam
6 | Governor | Overhaul, pemeliharaan, pengukuran
7 | Turbocharger | Overhaul 7.000-15.000 jam
8 | Pumps | Overhaul
9 | Sump tank* | Bersihkan, penggantian L.O
10 | Air cooler | Bersihkan dengan chemical, udara dan air
*) Penggantian L.O turbocharger harus dilaksanakan setiap 1.500 jam dan L.O governor harus dilaksanakan setiap tahun
Saringan pada pipa-pipa L.O harus dibersihkan sesuai kebutuhan
7. GENERATOR ELECTRIC (Generator listrik)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Rotor, stator, brush | Periksa, bersihkan
2 | Filter | Bersihkan
8. TURBINE FOR GENERATOR (Turbin untuk generator)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Turbine casing and rotor shaft | Overhaul, periksa (D.D)
2 | Emergency shut-off valves | Overhaul, periksa (D.D)
3 | Steam regulating valves | Overhaul, periksa (D.D)
4 | Governor
5 | Reduction gear | Periksa
6 | Condensor | Bersihkan
7 | L.O cooler | Bersihkan
8 | L.O sump tank | Bersihkan, pembaharuan L.O
9. EMERGENCY GENERATOR (Generator darurat)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Operation | Test operasi
10. EMERGENCY PUMP (Pompa darurat)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Operation | Test operasi
11. SWITCH BOARD (Panel listrik)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | A C B (Alternatig Current Board) | Test fungsi dan pengukuran
2 | Earth light | Testing
3 | Meters | Check error, pengukuran
12. PUMPS (Pompa-pompa)*
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sea water pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan
2 | Fresh water pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan
3 | Feed pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan
4 | F.O pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan-service pump
Membersihkan saringan-transfer pump
5 | L.O pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan
*) Strainer harus dibersihkan setiap saat bila tekanan (sunction atau delivery) menurun
Pompa harus dioverhaul setiap saat bila tekanan pompa turun setiap waktu
Pompa-pompa diutamakan yang tercatat dalam CMS, pompa lain akan dimaintenance secara memadai
13. TANKS (Tangki-tangki)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | For main engine service/sattling tank | Overhaul
Pemeriksaan drain purg (setiap 4 jam)
2 | For auxilary engine service/sattling tank | Overhaul
Pemeriksaan drain purg (setiap 4 jam)
3 | For auxilary boiler service tank | Overhaul
Pemeriksaan drain purg (setiap 4 jam)
4 | Other tanks | Overhaul
14. HEAT EXCHANGER (Pemindah panas)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | L.O cooler | Overhaul, pemeriksaan
Buka sisi SW, perbaharui zinc anode (setiap tahun)
2 | Fresh water cooler | Overhaul, pemeriksaan
Buka sisi SW, perbaharui zinc anode (setiap tahun)
3 | Aux. Condenser | Overhaul, pemeriksaan
Buka sisi SW, perbaharui zinc anode (setiap tahun)
4 | F.O heater | Overhaul, pemeriksaan
Buka sisi SW, perbaharui zinc anode (setiap tahun)
15. AIR COMPRESSOR (Kompresor udara)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Piston | overhaul
2 | Suction delivery valves | Overhaul, pengukuran
3 | Crankcase | Buka, pemeriksaan, perbaharui L.O
4 | Cooler | Overhaul
16. REFRIGERATOR (Mesin pendingin)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Piston | Overhaul
2 | Suction delivery valves | Overhaul, pengukuran
3 | Crankcase | Buka, pemeriksaan, perbaharui L.O
4 | Cooler | Overhaul
17. STEERING GEAR (Mesin kemudi)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hydraulic valves | Overhaul, pemeriksaan
2 | Strainer | Buka, bersihkan
18. DECK MACHINERY (Mesin dek)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hydraulic pump | Overhaul
Pemeriksaan pipa hydraulic, bersihkan saringan
2 | Hydraulic motor (winch) | Overhaul, pemeriksaan
Penggantian brake lining (bila kurang dari 3mm)
3 | Cooler | Buka, bersihkan, pembaharuan zinc anode
4 | Hatch cover | Overhaul, pemeriksaan
Pengecekan akan dilakukan sebelum memuat cargo
19. NAVIGATION EQUIPMENT (Peralatan navigasi)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Auto pilot | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
2 | Gyro compass | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
3 | Magnet compass | Test, pemeliharaan (data compass error di dapat pada saat dry-docking) | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
4 | Radar (incl. ARPA) | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
5 | R.D.F | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
6 | G.P.S | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
7 | Quart lock | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
8 | Log | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
9 | Doppler log | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
10 | Echo sounder | Test, pemeliharaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
20. DECK EQUIPMENT (Peralatan dek)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Fair leader / gangway | Overhaul
Grease up / pelumasan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
2 | C.P.R ventilator | Overhaul
3 | Other ventilator | Overhaul
4 | Closing appliances for ventilators | Test operasi damper, handle, pelumasan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
5 | Waterlight door | Test operasi handle, ayunan, pelumasan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
21. FIRE FIGHTING EQUIPMENT (Peralatan pemadam kebakaran)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Fire hydrant, fire hoses, fire nozzle | Pemeriksaan, perawatan dan investigasi jumlah | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
2 | Fire extinguisher | Investigasi jumlah, pembaharuan powder | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
3 | CO₂ gas cylinder | Investigasi jumlah, test ventilasi | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
4 | Foam liquid | Analysis atau pembaharuan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
22. LIFE SAVING APPLIANCES/ LSA (Alat-alat keselamatan jiwa)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Lifeboat | Pemeriksaan visual, perlengkapan dan test mesin – setiap 7 hari dan akan dicatat dalam Log Book | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
2 | Lifeboat wire rope | Pembaharuan atau mengganti wire – setiap 5 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
3 | Life-raft | Overhaul dari maker di darat – setiap 1 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
4 | Lifeboat wire rope turn ends | Membalik dari ujung ke ujung – setiap 2.5 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
5 | Lifeboat rope falls | Pemeriksaan reguler – setiap 1 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
6 | Lifeboat rope falls | Pembaharuan – setiap 2.5 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
23. RADIO EQUIPMENT (Peralatan radio)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Main/Aux receiver and transmitter | Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
2 | Navtex receiver | Pemeriksaan dan pengukuran | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
3 | EPIRB | Penggantian battery – setiap 5 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
Penggantian hydrostatic release unit – setiap 5 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
4 | SART | Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
Penggantian battery – setiap 5 tahun | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
5 | Radio VHF | Pemeriksaan dan pengukuran | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
6 | Two way radio VHF portable | Pemeriksaan dan pengukuran | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
7 | Antenna wire | Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
8 | Automatic exchanger | Pemeriksaan dan pengukuran | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
9 | Battery emergency | Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
Check air accu, ganti charge/discharge | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
10 | Emergency switchboard | Pemeriksaan dan perawatan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3
Catatan : 1. Program dibuat setahun (sampai pada akhir bulan Desember 2024) 2. Program dapat mengacu pada CMS 3. Beri tanda (V) pada setiap kolom rencana perawatan pada setiap bulan 4. CMS : Continuous Machinery Survey 5. D.D : Dry Dock |  |  | Minggu Ke - 1: Dibuat Oleh Dibuat Oleh Budiono Heriyanrto Port Captain Port Engginer; Minggu Ke - 1: Dibuat Oleh, Joko Purwanto Manj Armada