## PMS
Untuk menjamin kapal Utama siap beroperasi dan memastikan kelaiklautan kapal tetap terjaga, kami melaksanakan Plan Maintenance System (PMS) periode Januari - Desember 2026 sebagai berikut :
PT.LINTAS SAMOEDRA GLOBALINDO | [44 empty] | PCA-G.01
PLAN MAINTENANCE SYSTEM (PMS) | [44 empty] | PK |  |  | THN 2026
Nama kapal |  | : KM. KENDHAGA NUSANTARA 10
Nama Pekerjaan |  | : PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT MEKANISME SWASTA TRAYEK …......ANGGARAN 2026
Jangka Waktu Pelaksanaan |  | 365 hari
1. MAIN ENGINE (Mesin Induk)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Engine bed, block | Menambah kekencangan tegangan baut-baut dan baut jangkar | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4
2 | Crank case | Pemeriksaan crank, cam, gear, dan rantai
3 | Crank deflection | Mengukur pembelokan/defleksi pada kondisi muat dan ballast
4 | Cylinder cover | Buka dan check/periksa | bar: Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2
5 | Exhaust valves | Penggantian Check pada seal/segel (valves steam dan valves), kerusakan akibat karatan pada valves box dan kondisi panas
6 | Fuel valves | Penggantian
7 | Starting valves | Penggantian
8 | Safety valves | Penggantian
9 | Indicator valves | Penggantian
10 | Piston | Piston dicabut dan servis pemeliharaan
Mengukur ring piston (pada ujung ring)
Buka, inspeksi kepala piston crown
11 | Stuffing box | Servis pemeliharaan untuk stuffing box (CMS)
12 | Main bearing | Buka dan periksa (CMS)
13 | Crank pin bearing | Buka dan periksa (CMS)
14 | Crosshead pin bearing | Buka dan periksa (adkan dalam group karena banyak crosshead bearing)
15 | Thrust bearing | Buka dan periksa
16 | Fuel pump | Penggantian/pemeliharaan
Pemeliharaan pada delivery valves
Pemeliharaan pada plunger & barrel | bar: Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3
17 | Remote Manoeuvering System | Buka dan periksa oleh ahli/expet
Penggantian turbocharger L.O setiap 1.500 jam, governor L.O setiap tahun
18 | Governor | Pemeliharaan oleh ahli | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4
19 | Turbocharger rotor | Buka dan pemeliharaan
20 | Turbocharger blade | Bersihkan dengan mencuci, | bar: Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3
Bersihkan filter udara
21 | L.O. sump tank | Bersihkan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 1
22 | L.O. analysis | Bersihkan
23 | F.O. piping | Buka, bersihkan saringan
24 | L.O. piping | Buka, bersihkan saringan
25 | Air cooler | Bersihkan dengan chemical untuk kedua sisi | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 4
3. SHAFTING SYSTEM (Sistem shaft)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Intermediate shaft bearing | Buka, inspeksi termasuk intermediate shaft, survey (D.D/CMS)
2 | Propeller shaft | Dicabut keluar, inspeksi (magnaflux test) (D.D/CMS)
3 | Sistem tube bearing | Pemeriksaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 1
4 | Stem tube line L.O | Pembaharuan minyak | bar: Minggu Ke - 2
Bersihkan saringan minyak L.O | bar: Minggu Ke - 4
5 | Steam tube seals | Perawatan (D.D/CMS)
6. GENERATOR DIESEL ENGINE (Mesin generator diesel)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Engine bed, block | Periksa, penyetelan tekanan baut dan baut jangkar | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3
2 | Crank case | Periksa crank, cam, gear
3 | Crank deflection | Mengukur pembelokan/defleksi
4 | Cylinder cover | Overhaul (termasuk valves) setiap 3.500 jam & injector setiap 500 jam | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 3
5 | Piston | Cabut, mengukur, perbaharui ring piston setiap 5.000-6.000 jam
6 | Governor | Overhaul, pemeliharaan, pengukuran
7 | Turbocharger | Overhaul 7.000-15.000 jam
8 | Pumps | Overhaul | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4
9 | Sump tank* | Bersihkan, penggantian L.O | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4
10 | Air cooler | Bersihkan dengan chemical, udara dan air | bar: Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4
7. GENERATOR ELECTRIC (Generator listrik)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Rotor, stator, brush | Periksa, bersihkan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3
2 | Filter | Bersihkan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4
8. TURBINE FOR GENERATOR (Turbin untuk generator)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Turbine casing and rotor shaft | Overhaul, periksa (D.D)
2 | Emergency shut-off valves | Overhaul, periksa (D.D)
3 | Steam regulating valves | Overhaul, periksa (D.D)
4 | Governor
5 | Reduction gear | Periksa
6 | Condensor | Bersihkan | bar: Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3
7 | L.O cooler | Bersihkan
8 | L.O sump tank | Bersihkan, pembaharuan L.O
9. EMERGENCY GENERATOR (Generator darurat)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Operation | Test operasi | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4
10. EMERGENCY PUMP (Pompa darurat)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Operation | Test operasi | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4
11. SWITCH BOARD (Panel listrik)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | A C B (Alternatig Current Board) | Test fungsi dan pengukuran
2 | Earth light | Testing
3 | Meters | Check error, pengukuran
12. PUMPS (Pompa-pompa)*
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sea water pump | Buka, perawatan, pemeriksaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4
Membersihkan saringan | bar: Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 2
2 | Fresh water pump | Buka, perawatan, pemeriksaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3
Membersihkan saringan
3 | Feed pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan
4 | F.O pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan-service pump | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 1
Membersihkan saringan-transfer pump
5 | L.O pump | Buka, perawatan, pemeriksaan
Membersihkan saringan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 1
13. TANKS (Tangki-tangki)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | For main engine service/sattling tank | Overhaul
Pemeriksaan drain purg (setiap 4 jam) | bar: Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 1
2 | For auxilary engine service/sattling tank | Overhaul
Pemeriksaan drain purg (setiap 4 jam) | bar: Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2; Minggu Ke - 1
3 | For auxilary boiler service tank | Overhaul
Pemeriksaan drain purg (setiap 4 jam)
4 | Other tanks | Overhaul
17. STEERING GEAR (Mesin kemudi)
NO | JENIS | PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN | Minggu Ke - 1: Januari; Minggu Ke - 1: Februari; Minggu Ke - 1: Maret; Minggu Ke - 1: April; Minggu Ke - 1: MEI; Minggu Ke - 1: JUNI; Minggu Ke - 1: JULI; Minggu Ke - 1: AGUSTUS; Minggu Ke - 1: SEPTEMBER; Minggu Ke - 1: OKTOBER; Minggu Ke - 1: NOVEMBER; Minggu Ke - 1: DESEMBER
|  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  | Minggu Ke -
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hydraulic valves | Overhaul, pemeriksaan | bar: Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 4; Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 2
2 | Strainer | Buka, bersihkan | bar: Minggu Ke - 3; Minggu Ke - 1; Minggu Ke - 2
Catatan : 1. Program dibuat setahun (sampai pada akhir bulan Desember 2024) 2. Program dapat mengacu pada CMS 3. Beri tanda (V) pada setiap kolom rencana perawatan pada setiap bulan 4. CMS : Continuous Machinery Survey 5. D.D : Dry Dock |  |  | Minggu Ke - 1: Dibuat Oleh Dibuat Oleh Budiono Heriyanrto Port Captain Port Engginer; Minggu Ke - 1: Dibuat Oleh, Joko Purwanto Manj Armada